## Mode d’emploi
Modèle de plan de charge
Une ligne par personne, une colonne par semaine. Le modèle compare la charge prévue à la capacité réelle de chacun et de l’équipe.
Mode d’emploi
1. Onglet Plan de charge, ligne 3 : indiquez le lundi de la semaine 1 et le nombre de jours ouvrés par semaine.
2. Section 1 : une ligne par personne, avec son rôle et son taux affectable, c’est-à-dire la part de son temps réellement disponible pour les projets une fois retirés les réunions récurrentes, le support et l’administratif. 80 % est la valeur de l’exemple : mesurez la vôtre.
3. Section 1, colonnes S1 à S12 : saisissez la charge prévue en jours, projet par projet additionnés.
4. Section 2 : saisissez les absences de la semaine en jours (congés, jours fériés, formation). La capacité réelle en tient compte automatiquement.
5. Sections 3 et 4 : lisez le taux de charge, par personne et pour l’équipe.
Lire les couleurs
Vert, jusqu’au seuil de confort (80 % par défaut) : la semaine laisse de la place aux imprévus et au travail de fond.
Orange, jusqu’au seuil de surcharge (100 % par défaut) : tout tient, à condition que rien ne bouge.
Rouge, au-delà : la décision est déjà prise. Décaler une livraison sans date contractuelle, réduire le périmètre avec le client, déplacer une partie de la charge vers une semaine plus légère, ou renforcer ponctuellement l’équipe.
Les données d’exemple
Les cinq lignes d’exemple reproduisent le tableau de l’article « Plan de charge » : une équipe de cinq personnes à 80 % de taux affectable, soit 20 jours de capacité par semaine. Résultat pour l’équipe : 80 % en semaine 1, 100 % en semaine 2, 130 % en semaine 3 et 88 % en semaine 4, où une absence ramène la capacité à 16 jours. Remplacez-les par votre équipe.
Quand passer à un outil
Un tableur suffit pour démarrer. Quand le plan est mis à jour chaque semaine par plusieurs personnes, et que vous voulez fixer le taux affectable et les charges à partir du temps réellement passé plutôt que de mémoire, un logiciel de suivi du temps prend le relais. TrackingTime, dont le plan gratuit inclut un nombre illimité d’utilisateurs, suit le temps passé par projet, ce qui permet de fixer le taux affectable et les charges sur des chiffres mesurés.
https://fr.trackingtime.co/logiciel-suivi-du-temps
Modèle proposé par TrackingTime. Libre d’utilisation et de modification.

## Plan de charge
Plan de charge d’équipe
Lundi de la semaine 1 |  | 2026-10-05 | Jours ouvrés / sem. |  |  | 5 | Seuil de confort |  | 80% | Seuil de surcharge |  | 100%
Semaine |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Lundi
1. Charge prévue sur les projets (en jours)
Personne | Rôle | Taux affectable
Personne 1 | Chef de projet | 80% | S1: 4; S2: 4; S3: 6; S4: 4
Personne 2 | Directeur artistique | 80% | S1: 3; S2: 4; S3: 5; S4: 4
Personne 3 | Designer | 80% | S1: 3; S2: 4; S3: 5; S4: 3
Personne 4 | Développeur | 80% | S1: 3; S2: 4; S3: 5; S4: 3
Personne 5 | Rédactrice | 80% | S1: 3; S2: 4; S3: 5; S4: 0
2. Absences : congés, jours fériés, formation (en jours)
Personne | Rôle
5
3. Taux de charge par personne (charge prévue / capacité réelle)
Personne | Rôle
4. Équipe
Capacité réelle (jours)
Charge prévue (jours)
Taux de charge
Cellules bleu clair : à remplir. Autres cellules : calculées. Les cinq lignes d’exemple reproduisent le tableau de l’article (80 %, 100 %, 130 %, 88 %) : remplacez-les par votre équipe.
Note on C3: Saisir le lundi de la première semaine du plan.
Note on J3: En dessous de ce taux, la semaine laisse de la marge (vert). Valeur de l’article : 80 %.
Note on M3: Au-delà de ce taux, la semaine est en surcharge (rouge). Entre les deux seuils : tendu (orange).
Note on C9: Part du temps réellement disponible pour les projets, une fois retirés les réunions récurrentes, le support et l’administratif. 80 % est la valeur de l’exemple : mesurez la vôtre.
Note on G27: Exemple : une semaine de congés. La capacité de l’équipe tombe de 20 à 16 jours, comme dans l’article.